| Thứ tự | Câu | Điểm | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Câu 6 (tính toán) | 26 | 15 phút |
| 2 | Câu 7 (Burndown) | 12 | 8 phút |
| 3 | Câu 5 (AC hay DoD) | 6 | 3 phút |
| 4 | Câu 4 (Given–When–Then) | 12 | 8 phút |
| 5 | Câu 3 (INVEST) | 10 | 7 phút |
| 6 | Câu 2 (MoSCoW) | 10 | 5 phút |
| 7 | Câu 1 (User Story) | 10 | 4 phút |
| 8 | Câu 8 (Review, Retro) | 14 | 8 phút |
|  | Dò lại |  | 2 phút |

## Bối cảnh: FitMeal

FitMeal là ứng dụng đặt bữa ăn lành mạnh giao tận nơi. Nhóm Scrum gồm 1 PO, 1 Scrum Master và 4 Developers, Sprint 10 ngày. Quy tắc nghiệp vụ:

| Quy tắc | Chi tiết |
| --- | --- |
| Đặt bữa | Khách đặt trước giờ giao ít nhất 2 giờ; mỗi đơn tối đa 5 suất. |
| Hủy đơn | Hủy khi còn ít nhất 3 giờ trước giờ giao: miễn phí. Hủy khi còn dưới 3 giờ: phí 30% giá trị đơn. Đơn đã ở trạng thái “Đang nấu” thì không được hủy. |
| Giao trễ | Nếu giao trễ quá 30 phút so với giờ hẹn, khách được hoàn 20.000đ. |
| Đánh giá | Sau khi nhận bữa, khách chấm món ăn từ 1 đến 5 sao. |

# Câu 1. Viết User Story — 10 điểm

Viết 2 User Story theo mẫu “Là…, tôi muốn…, để…”: US-01 cho quy tắc Đặt bữa, US-02 cho quy tắc Giao trễ (5 điểm mỗi story). Mỗi story chỉ một hành động, không chép nguyên câu quy tắc.

# Câu 2. Ưu tiên MoSCoW — 10 điểm

Phiên bản 1.0 chỉ có 3 tuần. Xếp mỗi hạng mục vào Must / Should / Could / Won’t và viết một câu “Vì” (nhóm 1 điểm, lý do 1 điểm).

| Hạng mục | Nhóm | Vì |
| --- | --- | --- |
| 1. Khách đặt bữa theo giờ giao |  |  |
| 2. Quán xác nhận nhận đơn |  |  |
| 3. Thanh toán bằng ví điện tử (hiện có thể thu tiền mặt khi giao) |  |  |
| 4. Gợi ý thực đơn bằng AI theo sở thích |  |  |
| 5. Giao hàng bằng drone (rất tốn công, đã có shipper) |  |  |

# Câu 3. Kiểm tra INVEST — 10 điểm

Mỗi story vi phạm một tiêu chí INVEST. Viết theo mẫu Vi phạm / Vì / Viết lại (5 điểm mỗi story: tiêu chí 1, lý do 2, viết lại 2).

- S1: “Là khách hàng, tôi muốn đặt bữa, thanh toán, hủy đơn, đánh giá món và xem lịch sử đơn, để dùng ứng dụng tiện lợi.”

- S2: “Là lập trình viên, tôi muốn tách dịch vụ đơn hàng thành microservice, để kiến trúc gọn hơn.”

# Câu 4. Given–When–Then — 12 điểm

Giả sử đơn 150.000đ, giờ giao 18:00. Viết 3 kịch bản cho quy tắc Hủy đơn (mỗi kịch bản 4 điểm: Given có số cụ thể 1,5; When một hành động 1; Then nhìn thấy được 1,5):

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hủy miễn phí |  |  |  |
| 2. Hủy có phí |  |  |  |
| 3. Không được hủy |  |  |  |

# Câu 5. AC hay DoD — 6 điểm

Ghi AC hoặc DoD (1 điểm mỗi mệnh đề):

- a. Khi khách hủy đơn trước giờ giao 4 giờ, hệ thống hiển thị “Hủy miễn phí”.

- b. Code đã được review và merge vào nhánh chính.

- c. Không còn bug nghiêm trọng đang mở.

- d. Khi đơn giao trễ 35 phút, khách nhận hoàn 20.000đ.

- e. Đã kiểm thử trên môi trường thử trước khi bàn giao.

- f. Khi đơn đang ở trạng thái “Đang nấu”, nút Hủy bị vô hiệu hóa.

# Câu 6. Tính toán và lập kế hoạch Sprint — 26 điểm

## 6.1. Capacity (6 điểm)

4 Developers, Sprint 10 ngày, 8 giờ/ngày. Họp và overhead chiếm 15% năng lực lý thuyết. 1 Developer nghỉ 2 ngày. Tính capacity thực tế (4 điểm, ghi từng bước). Đội đang cân nhắc nhận 240 giờ task: có nên nhận hết không? Viết một câu có lý do (2 điểm).

## 6.2. Velocity (8 điểm)

| Sprint | SP cam kết | SP chưa Done |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 3 |
| 2 | 22 | 2 |
| 3 | 20 | 4 |

Biết 4 SP chưa Done của Sprint 3 là một story đã code xong nhưng chưa kiểm thử.

- a) Tính velocity từng Sprint. (2 điểm)

- b) Tính velocity trung bình. (2 điểm)

- c) Product Backlog còn 68 SP: cần bao nhiêu Sprint? (2 điểm)

- d) Sprint 4 nên kéo khoảng bao nhiêu SP? (1 điểm)

- e) Story 4 SP chưa kiểm thử có được tính vào velocity Sprint 3 không? Vì sao? (1 điểm)

## 6.3. Chọn story vào Sprint (6 điểm)

Dùng velocity trung bình ở 6.2. Product Backlog đã xếp ưu tiên từ trên xuống:

| Thứ tự | Story | SP |
| --- | --- | --- |
| 1 | US-01 Đặt bữa theo giờ giao | 5 |
| 2 | US-02 Quán xác nhận nhận đơn | 5 |
| 3 | US-03 Hủy đơn miễn phí hoặc có phí | 3 |
| 4 | US-04 Thanh toán bằng ví điện tử | 8 |
| 5 | US-05 Chấm sao món ăn | 2 |

Chọn story theo thứ tự ưu tiên và ghi tổng SP (2 điểm); nêu điểm dừng và vì sao (2 điểm); viết một Sprint Goal (2 điểm).

## 6.4. Task Breakdown (6 điểm)

Chia US-03 thành đúng 3 task, mỗi task tối đa 8 giờ, rồi cộng tổng giờ (3 task cụ thể 3 điểm; từ 2 nhóm khác nhau trở lên 1; mỗi task ≤ 8 giờ 1; tổng đúng 1).

| Task | Nhóm | Giờ |
| --- | --- | --- |

# Câu 7. Burndown Chart — 12 điểm

Sprint 10 ngày, khối lượng ban đầu 20 SP. SP còn lại thực tế:

| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thực tế | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 |

- a) Điền hàng “Lý tưởng”. (3 điểm)

- b) Tính chênh lệch (thực tế − lý tưởng) tại ngày 4 và ngày 10, kết luận tiến độ. (3 điểm)

- c) Từ ngày 3 sang ngày 4 đường thực tế đi ngang. Cảnh báo gì và Scrum Master nên làm gì? (3 điểm)

- d) Hết ngày 10 Sprint kết thúc: tính velocity Sprint này và nêu cách xử lý phần SP chưa xong. (3 điểm)

# Câu 8. Review và Retrospective — 14 điểm

## 8.1. So sánh (4 điểm, 1 điểm mỗi dòng)

| Tiêu chí | Sprint Review | Sprint Retrospective |
| --- | --- | --- |
| Xem cái gì |  |  |
| Ai tham gia |  |  |
| Đầu ra |  |  |
| Không khí |  |  |

## 8.2. Xử lý đổ lỗi (4 điểm)

Tình huống: ở Sprint 4, story chỉ chuyển sang QA vào ngày thứ 9 nên còn 6 SP chưa xong. Trong Retro, vài người nói: “Tại QA kiểm thử chậm.” Scrum Master xử lý thế nào? Viết 3 dòng: dừng lại (1), đổi câu hỏi (2), mục đích (1).

## 8.3. Cải tiến theo SMART (6 điểm)

Dựa trên nguyên nhân gốc “story chuyển sang QA muộn”, viết một Improvement cho Sprint 5 (cụ thể 2 điểm; đo được 2; người theo dõi 1; mốc thời gian 1).

# ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý CHẤM

## Câu 1

- US-01: Là khách hàng, tôi muốn chọn giờ giao và số suất khi đặt bữa, để nhận bữa ăn đúng lúc tôi cần. (“ít nhất 2 giờ” và “tối đa 5 suất” đưa vào AC.)

- US-02: Là khách hàng, tôi muốn được hoàn tiền khi bữa ăn giao trễ, để không bị thiệt vì phải chờ lâu. (“30 phút” và “20.000đ” đưa vào AC.)

- Chấm mỗi story 5 điểm: vai trò cụ thể 1; một hành động nhìn thấy được 1; “để…” là lợi ích của chính vai trò đó 1; gắn đúng quy tắc 1; không chép nguyên quy tắc 1.

## Câu 2

| Hạng mục | Nhóm | Vì |
| --- | --- | --- |
| 1 | Must | Thiếu thì khách không có bữa nào để nhận, ứng dụng vô dụng. |
| 2 | Must | Thiếu thì khách không biết quán có nhận đơn hay không. |
| 3 | Should | Thiếu vẫn chạy được vì có thể thu tiền mặt khi giao. |
| 4 | Could | Chỉ nâng trải nghiệm, không ảnh hưởng việc đặt và giao. |
| 5 | Won’t | Rất tốn công trong 3 tuần và đã có shipper làm thay; hoãn sang bản sau. |

Bẫy hạng mục 3: đọc kỹ ngoặc đơn, “có thể thu tiền mặt” nghĩa là không phải Must.

## Câu 3

| Story | Vi phạm | Vì | Viết lại (ví dụ) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | S (Small) | Gộp 5 việc (đặt, thanh toán, hủy, đánh giá, lịch sử), không xong trong một Sprint. | Tách thành nhiều story, ví dụ: “Là khách hàng, tôi muốn xem lịch sử các đơn đã đặt, để biết mình đã chi tiêu bao nhiêu.” |
| S2 | V (Valuable) | Lợi ích “kiến trúc gọn hơn” chỉ dành cho lập trình viên, không mang giá trị cho khách hàng hay kinh doanh. | Ghi là việc kỹ thuật (nợ kỹ thuật), hoặc viết theo giá trị: “Là khách hàng, tôi muốn trang đặt bữa tải trong 3 giây, để đặt nhanh.” |

Chấm mỗi story 5 điểm: tiêu chí 1, lý do trích chi tiết trong story 2, viết lại đúng 2.

## Câu 4

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hủy miễn phí | Đơn 150.000đ giao 18:00, hiện tại 14:30 (còn 3 giờ 30 phút), trạng thái “Đã xác nhận” | Khách bấm “Hủy đơn” và xác nhận | Đơn chuyển “Đã hủy”, phí 0đ, hiển thị “Hủy miễn phí” |
| 2. Hủy có phí | Đơn 150.000đ giao 18:00, hiện tại 16:00 (còn 2 giờ) | Khách bấm “Hủy đơn” | Hiển thị cảnh báo phí 45.000đ (30% của 150.000đ) và yêu cầu xác nhận; xác nhận thì đơn “Đã hủy” và trừ 45.000đ, không xác nhận thì giữ nguyên |
| 3. Không được hủy | Đơn đang ở trạng thái “Đang nấu” | Khách bấm “Hủy đơn” | Nút hủy bị vô hiệu hóa hoặc hiện “Đơn đang được chế biến, không thể hủy”; trạng thái và tiền không đổi |

Mốc biên: đúng 3 giờ vẫn miễn phí (quy tắc ghi “ít nhất 3 giờ”).

## Câu 5

a: AC; b: DoD; c: DoD; d: AC; e: DoD; f: AC.

## Câu 6

6.1. Lý thuyết: 4 × 10 × 8 = 320 giờ. Overhead: 15% × 320 = 48 giờ. Nghỉ phép: 1 × 2 × 8 = 16 giờ (1 người, không nhân 4). Capacity = 320 − 48 − 16 = 256 giờ. So với 240 giờ task: dư 16 giờ (khoảng 6,3%), không nên nhận hết, vì đệm quá mỏng cho lỗi phát sinh và làm lại. (Chấm: lý thuyết 1, overhead 1, nghỉ phép 1, kết quả 1, kết luận có lý do 2.)

6.2.

- a) Velocity: Sprint 1 = 18 − 3 = 15; Sprint 2 = 22 − 2 = 20; Sprint 3 = 20 − 4 = 16.

- b) TB = (15 + 20 + 16) / 3 = 51 / 3 = 17 SP (nhớ có dấu ngoặc).

- c) 68 / 17 = 4 Sprint.

- d) Khoảng 17 SP, hợp lý trong 15–20. Velocity chỉ là dự báo.

- e) Không, vì chưa đạt Definition of Done (chưa kiểm thử); velocity Sprint 3 giữ nguyên 16.

6.3. Velocity TB = 17. Lấy từ trên xuống: US-01 (5) + US-02 (5) + US-03 (3) = 13 SP ≤ 17. Thêm US-04 (8) → 21 > 17 nên dừng. Không nhảy cóc lấy US-05 (2) để lấp đầy, vì bỏ qua US-04 có ưu tiên cao hơn. Sprint Goal: “Giúp khách đặt bữa theo giờ giao, được quán xác nhận và hủy đơn với mức phí rõ ràng.” (Chấm: đúng velocity TB 1; chọn story và tổng 2; dừng đúng chỗ 1; Goal 2.)

6.4. Ví dụ US-03:

| Task | Nhóm | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình hủy đơn và hộp thoại cảnh báo phí | UI/UX | 3 |
| Viết xử lý tính phí hủy theo mốc 3 giờ và chặn hủy khi “Đang nấu” | Backend | 8 |
| Viết test case và kiểm thử 3 tình huống hủy | QA | 4 |

Tổng: 3 + 8 + 4 = 15 giờ.

## Câu 7

| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Thực tế | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| Chênh lệch | 0 | +2 | +2 | +2 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 |

- a) Mỗi ngày giảm 20 / 10 = 2 SP, hàng lý tưởng như bảng (Ô liền nhau luôn hơn kém nhau 2).

- b) Ngày 4: 16 − 12 = +4. Ngày 10: 6 − 0 = +6. Thực tế nằm trên lý tưởng nên trễ tiến độ, và khoảng trễ tăng dần từ +4 lên +6.

- c) Ngày 3 và ngày 4 đều còn 16 SP: hôm đó không đốt được SP nào, nghi tắc nghẽn (blocker); chênh lệch tăng từ +2 lên +4. Scrum Master hỏi nhóm tại Daily Scrum đang bị chặn ở đâu, gỡ trở ngại (ví dụ môi trường test, chờ PO), hỗ trợ PO cân nhắc giảm Scope; không đổ lỗi cá nhân.

- d) Velocity = 20 − 6 = 14 SP. 6 SP chưa xong: không kéo dài Sprint, không tính vào velocity, quay lại Product Backlog để PO sắp xếp lại ưu tiên; nguyên nhân bàn tại Retrospective.

## Câu 8

8.1.

| Tiêu chí | Sprint Review | Sprint Retrospective |
| --- | --- | --- |
| Xem cái gì | Sản phẩm (Increment đã Done) | Cách làm việc của team |
| Ai tham gia | Scrum Team và Stakeholders | Chỉ Scrum Team |
| Đầu ra | Product Backlog được cập nhật | Improvement (việc cải tiến) |
| Không khí | Cởi mở, demo, lấy góp ý | An toàn, chân thành, không đổ lỗi |

8.2.

1. Dừng lại: Scrum Master nhắc quy ước Retro là không đổ lỗi cá nhân.
2. Đổi câu hỏi: từ “ai kiểm thử chậm?” sang “quy trình nào khiến story chỉ tới QA vào ngày 9?”
3. Mục đích: giữ Retro an toàn và tìm nguyên nhân gốc của quy trình, không quy lỗi cho một người.

8.3. Ví dụ: “Developers sẽ bàn giao story cho QA ngay khi code xong, đo bằng ít nhất 80% story vào cột kiểm thử trước ngày thứ 7 của Sprint 5; Scrum Master hỗ trợ theo dõi.” Câu kiểu “lần sau làm cẩn thận hơn” không được điểm.

## Bảng tự chấm

| Câu | Điểm tối đa | Điểm của bạn |
| --- | --- | --- |
| 1. User Story | 10 |  |
| 2. MoSCoW | 10 |  |
| 3. INVEST | 10 |  |
| 4. Given–When–Then | 12 |  |
| 5. AC hay DoD | 6 |  |
| 6. Tính toán | 26 |  |
| 7. Burndown | 12 |  |
| 8. Review, Retro | 14 |  |
| Tổng | 100 |  |

Cách đọc kết quả: ≥ 70 là đạt mục tiêu. Nhóm câu 5, 6, 7 (44 điểm) là chắc điểm nhất; nếu đã lấy được khoảng 38 điểm ở đây thì chỉ cần thêm khoảng 32 điểm từ các câu còn lại.